## 檢查項目
是否通過 | 項目 | 說明
X | 首頁版型 | 手機版並沒有自動縮放至全畫面
○ | 首頁右下方廣告 | 後台廣告管理，並無法作變更的動作
○ | 品牌故事 | 後台新增後，在前台排序應由小至大
X | 隱私權聲明/服務條款 | 請放在跟購物車同一排，並提供後台管理
O | 最新消息
O | 與茶為友
O | 茶葉新知
V | 與農共耕 | 城市農夫和募集小農 應該是分開的項目！現在後台整個合在分時農地->製茶過程，請分開
V | 茶品選購 | 依查品種類, 依包裝方式尚未完成
○ | 商品管理 | 市價沒有顯示,僅顯示特價(會員價)
○ | 商品管理 | 上傳圖片後，在前台顯示失敗
○ | 購物車 | 同一商品，點加入購物車2次，商品數目並未累加
○ | 購物車 | 客戶結帳後，並未收到訂單通知Email
○ | 茶品選購 | 零庫存時，圖示並未正確顯示
○ | 茶品選購 | 停止銷售時，並未顯示停止銷售
○ | 茶品選購 | 缺貨時，並未顯示缺貨
○ | 茶品選購 | 最新商品和熱門商品，在前台沒有功用
○ | 茶品選購 | 缺少Facebook分享
vx | 茶品選購 | 缺少關鍵字查詢
○ | 茶品選購 | 商品過了下架時間，並未自動下架
○ | 縮時茶園 | 相簿，後台找不到對應的管理介面
○ | 縮時茶園 | 進入youtube影片，是否可以減少一層連結
○ | 會員登入-Facebook登入 | 首次登入，前台顯示並非該使用者資訊
X | 會員登入-Facebook登入 | 後台請提供Facebook API設定 | https://developers.facebook.com/docs/php/howto/example_retrieve_user_profile/5.0.0
X | Google Analytics | 後台請提供Google Analytics設置
○ | 系統設定-頁尾資訊 | 無法對應到前台
○ | 系統設定-聯絡我們表單上下方資訊 | 前台出現程式碼！

## ISSUE
# | 問題
1 | 首頁版型 | 手機版並沒有自動縮放至全畫面
2 | 首頁右下方廣告 | 後台廣告管理，並無法作變更的動作
3 | 品牌故事 | 後台新增後，在前台排序應由小至大
4 | 隱私權聲明/服務條款 | 請放在跟購物車同一排，並提供後台管理
5 | 與農共耕 | 城市農夫和募集小農 應該是分開的項目！現在後台整個合在分時農地->製茶過程，請分開
6 | 茶品選購 | 依查品種類, 依包裝方式尚未完成
7 | 商品管理 | 市價沒有顯示,僅顯示特價(會員價)
8 | 商品管理 | 上傳圖片後，在前台顯示失敗
9 | 購物車 | 同一商品，點加入購物車2次，商品數目並未累加
10 | 購物車 | 客戶結帳後，並未收到訂單通知Email
11 | 茶品選購 | 零庫存時，圖示並未正確顯示
12 | 茶品選購 | 停止銷售時，並未顯示停止銷售
13 | 茶品選購 | 缺貨時，並未顯示缺貨
14 | 茶品選購 | 最新商品和熱門商品，在前台沒有功用
15 | 茶品選購 | 缺少Facebook分享
16 | 茶品選購 | 缺少關鍵字查詢
17 | 茶品選購 | 商品過了下架時間，並未自動下架
18 | 縮時茶園 | 相簿，後台找不到對應的管理介面
19 | 縮時茶園 | 進入youtube影片，是否可以減少一層連結
20 | 會員登入-Facebook登入 | 首次登入，前台顯示並非該使用者資訊
21 | 會員登入-Facebook登入 | 後台請提供Facebook API設定
22 | Google Analytics | 後台請提供Google Analytics設置
23 | 系統設定-頁尾資訊 | 無法對應到前台
24 | 系統設定-聯絡我們表單上下方資訊 | 前台出現程式碼！